## Slide 1
프로젝트 완료 보고서
Hybrid RAG Knowledge Operations — Graph RAG 기반 지능형 지식 검색 시스템
2026-01-12 ~ 2026-02-18 (38일, 12 스프린트)

## Slide 2
목차
I. 프로젝트 개요
II. 핵심 성과 지표 (KPI)
III. 기술 구현 — 시스템 아키텍처
IV. 기술 구현 — 3-Phase ETL 파이프라인
V. 프로젝트 운영 — AI 에이전트 팀
VI. 프로젝트 운영 — 스프린트 타임라인
VII. 산출물
VIII.비용 분석
IX. 교훈 및 개선점
X. 결론

## Slide 3
프로젝트 개요
I. 프로젝트 개요
Graph RAG 기반 지능형 지식 검색 시스템
항목 | 내용
프로젝트명 | Hybrid RAG Knowledge Operations
목적 | 기업 내부 문서를 자동 처리하여 4-Way Hybrid Search + Knowledge Graph로 최적 검색 제공
기간 | 2026-01-12 ~ 2026-02-18 (38일, 12 스프린트)
개발 체계 | 1인 개발자 + Claude Code AI 에이전트 팀 (13개 에이전트)
기술 스택 | Python 3.11 (FastAPI) + React 18 + SpringBoot 3.x + Docker Compose
데이터베이스 | PostgreSQL (SSOT) + Elasticsearch 8.15 (Nori) + Neo4j (Graph)
LLM | DeepSeek V3.2 (런타임) + Claude Opus/Sonnet 4.6 (개발)
인프라 | Docker Compose 18개 컨테이너 + Prometheus/Grafana/Kibana/Jaeger
최종 상태 | 사용자 테스트 완료, RAGAS A- 등급, 산출물 9종 v1.1 납품

## Slide 4
핵심 성과 지표
II. KPI
12/12
스프린트 완주
97%
테스트 커버리지
A-
RAGAS 등급
95%
비용 절감
108K
처리 청크 수
92K
엔티티 수
775K
관계 수
$52
ETL 비용

## Slide 5
시스템 아키텍처
III. 기술 구현
Triple-Store + 4-Way Hybrid Search 아키텍처
Frontend React 18 + Tailwind
API Gateway Spring Cloud Gateway
AI Service FastAPI + LangGraph
Triple-Store Architecture
PostgreSQL (SSOT) Documents Chunks Users
Elasticsearch (Vector+BM25) Dense Vector Sparse Vector Nori
Neo4j (Graph) 92K Entities 775K Relations
4-Way Hybrid Search + RRF Fusion
Dense
Sparse
BM25
Graph
RRF Fusion + BGE-Reranker
핵심 설계 포인트
1. PostgreSQL이 문서 메타데이터의 Single Source of Truth
2. ES가 벡터 + 전문검색 동시 지원 (Nori 한국어 분석기)
3. Neo4j가 엔티티 관계 그래프 저장 및 서브그래프 질의
4. 4가지 검색을 RRF로 통합, Reranker로 최종 정렬
5. DeepSeek V3.2로 LLM 비용 95% 절감 (GPT-4o 대비)

## Slide 6
3-Phase ETL 파이프라인
III. 기술 구현
CPU/GPU 분리 전략으로 108K 청크 처리
Phase 1 (CPU)
문서 파싱 Docling
청킹 1000자 단위
ES + PG + Neo4j 저장
Phase 2 (GPU/Colab)
Dense 임베딩 ko-sroberta
Sparse 임베딩 BGE-M3
ES 임포트 (bulk)
Phase 3 (CPU)
엔티티 추출 DeepSeek V3.2
관계 구축 Neo4j
92K 엔티티, 775K 관계
구분 | 처리량 | 소요시간 | 비용
Phase 1 (파싱+청킹) | 597 문서 → 108K 청크 | ~8시간 (CPU) | $0
Phase 2 (임베딩) | 108K 청크 × 768d + Sparse | ~2시간 (GPU) | $0 (Colab)
Phase 3 (엔티티) | 92K 엔티티, 775K 관계 | ~40시간 (3워커) | $52 (DeepSeek)

## Slide 7
AI 에이전트 팀 협업
IV. 프로젝트 운영
1인 개발자 + 13개 AI 에이전트 = 가상 개발팀
사용자 (PO) 요구사항 + 의사결정
Claude Code (Main) Opus 4.6 — 소통 + spawn/shutdown
관리
PM Sonnet 4.6
TechLead Opus 4.6
개발
Backend Sonnet 4.6
Frontend Sonnet 4.6
RAG Sonnet 4.6
ETL Sonnet 4.6
인프라 / 품질
DB Sonnet 4.6
Infra Sonnet 4.6
DevOps Sonnet 4.6
설계 / 문서 / 품질 / 디자인
Architect Opus 4.6
QA Sonnet 4.6
Doc Sonnet 4.6
WebDesigner Sonnet 4.6
모델 티어링 전략
1. Opus 4.6: TechLead, Architect (심층 추론)
2. Sonnet 4.6: 나머지 11개 (73% 비용 절감)
3. PM은 조율만, 코딩 금지 (역할 분리)
4. Slack/Jira 자동 연동 (MCP + Shell)

## Slide 8
스프린트 타임라인
IV. 프로젝트 운영
38일간 12 스프린트 — 3일 단위 애자일
Sprint | 기간 | 주요 산출물 | 상태
Sprint 01 | 01/12~14 | 프로젝트 셋업, Docker Compose 18컨테이너, ETL 기본 파이프라인 | 완료
Sprint 02 | 01/15~17 | AI Service 핵심 API, Hybrid Search v1, 설계 문서 체계화 | 완료
Sprint 03 | 01/18~22 | 4-Way Hybrid Search, RRF Fusion, 프론트엔드 기본 UI | 완료
Sprint 04 | 01/23~25 | Tailwind 전환, Antigravity 도입, API Gateway 라우팅 | 완료
Sprint 05 | 01/26~28 | PM 워크플로우, Agent Teams v1, 백로그 체계화 | 완료
Sprint 06 | 01/29~31 | E2E 테스트, 기술부채 해소, Production-Ready 95.75% | 완료
Sprint 07 | 02/01~03 | Frontend 고도화, Graph Panel, 문서 업로드 UI | 완료
Sprint 08 | 02/04~07 | Unit Test 97%, Docker 최적화, Agent Teams v2 | 완료
Sprint 09 | 02/08~10 | ETL v2 Full Re-Processing, 임베딩 108K 청크 | 완료
Sprint 10 | 02/11~13 | RAGAS v7~v9, Nori 적용, Sparse Vector 복구 | 완료
Sprint 11 | 02/14~16 | ETL 3-Phase 확립, Entity Extraction 92K, Graph Search | 완료
Sprint 12 | 02/17~18 | 사용자 테스트, 산출물 9종 v1.1, 모델 티어링 | 완료

## Slide 9
프로젝트 산출물
V. 산출물
9종 핵심 산출물 + 14종 프로젝트 가이드 문서
No | 산출물 | 버전 | 경로 | 비고
1 | 상세 설계서 | v2.4 | docs/02_design/01_*.md | Gleaning 포함
2 | API 통합 설계서 | v1.2 | docs/02_design/04_*.md | FastAPI + Gateway
3 | 인프라 설계서 | v1.1 | docs/02_design/10_*.md | 18개 컨테이너
4 | 테스트 계획서 | v1.0 | docs/04_testing/01_*.md | TDD/Test-Along
5 | RAGAS 평가 보고서 | v11 | docs/04_testing/12_*.md | A- 등급
6 | 운영 매뉴얼 | v1.2 | docs/08_deliverables/03_*.md | ETL 상세
7 | 사용자 매뉴얼 | v1.1 | docs/08_deliverables/02_*.md | 
8 | 소스코드 리뷰 | v1.0 | docs/08_deliverables/01_*.md | B+ (72.5/100)
9 | 프로젝트 계획서 | v5.2 | PLAN.md | Final
프로젝트 가이드 문서 (14종): docs/01_~12_ + 13_사업방법론 + 14_개발방법론

## Slide 10
비용 분석
VI. 성과
전체 운영 비용 $52 — DeepSeek V3.2 기반 95% 절감
항목 | 세부 | 비용 | 비고
LLM (DeepSeek V3.2) | 엔티티 추출 40시간 | $52 | GPT-4o 대비 95% 절감
임베딩 (Colab GPU) | BGE-M3 + ko-sroberta | $0 | Google Colab 무료 GPU
인프라 (Docker) | 18개 컨테이너 로컬 | $0 | 개발 환경
AI 에이전트 (Claude) | Opus 4.6 + Sonnet 4.6 | 별도 | Claude Code 구독
Jira / Slack / GitHub | SaaS 도구 | $0 | 무료 티어
합계 |  | $52+ | 
비용 절감 효과
1. GPT-4o로 동일 작업 시 추정 비용: ~$1,040
2. DeepSeek V3.2 실제 비용: $52 (95% 절감)
3. 품질 차이: 무시할 수준 (RAGAS A- 등급)
AI 도구 ROI
1. Claude Code: 개발 생산성 극대화 (38일 완주)
2. Agent Teams: 13개 에이전트 병렬 작업
3. Sonnet 4.6 전환: 에이전트 비용 73% 추가 절감

## Slide 11
교훈 및 개선점
VII. 회고
38일간의 실전 경험에서 도출된 핵심 교훈
사건 | 기간 | 원인 | 교훈
Mock 테스트 사고 | 02/05 | Mock 모드로 테스트 → 실제 품질 미검증 | 반드시 Docker 환경에서 실제 테스트
Nori 미적용 사고 | 01/12~02/13 (32일) | ES Dockerfile 누락 → Nori 미설치 | 설계서 ≠ 구현, E2E 검증 필수
RAGAS NaN 27% | 02/13 | ragas 0.4.3 + DeepSeek n>1 미지원 | LLM API 제약사항 사전 확인
능동적 대처 부족 | 02/10 | 사용자에게 불필요한 확인 질문 | 실측 데이터 기반 즉시 실행
우회 대신 근본 해결 | 02/14 | docker cp 임시 대응, .dockerignore 미확인 | 근본 원인 파악 후 올바른 해결
핵심 원칙 (4가지)
1. "설계서에 적혀 있다고 구현된 것이 아니다" — 반드시 실동작 E2E 검증
2. "PM은 조율하고, 개발자가 구현한다" — 역할 분리 원칙 엄수
3. "물어보지 말고 실행하라" — 실측 데이터로 판단 가능하면 즉시 실행 후 보고
4. "귀찮은 것 빼먹지 마라" — 빠른 방법보다 올바른 방법 선택

## Slide 12
결론
VIII. 결론
1인 개발자 + Claude Code AI 에이전트 팀으로 38일간 엔터프라이즈급 RAG 시스템을 설계/구현/테스트/문서화까지 완수
기술 성과
4-Way Hybrid Search Triple-Store 3-Phase ETL RAGAS A- 등급
생산성 성과
38일 12스프린트 120+ 스토리 97% 테스트 커버리지 산출물 9종
비용 성과
LLM 비용 $52 95% 절감 (vs GPT-4o) Colab GPU 무료 에이전트 73% 절감
방법론 성과
Agent Teams v3.1 13개 AI 에이전트 역할 분리 원칙 자동화 워크플로우
향후 과제
과제 | 상태 | 비고
K8s 배포 | 미구현 | Docker Compose → K8s 전환 참조 설계 완료
TLS/HTTPS | 미구현 | 운영 환경 배포 시 적용
Gleaning (반복 추출) | 미구현  구현 | ● Gleaning은 구현되어 있고, 실제로 사용되었습니다. 핵심 코드: - entity_extraction.py:238-255 — _gleaning_pass() 메서드로 다중 패스 추출 구현 - 1차 추출 → 기존 엔티티를 보여주며 "누락된 것 있는지" LLM에 재질문 → 추가 엔티티 수집 - config.py:154 — max_gleanings: int = 2 (기본값 2회 반복) - batch_entity_extraction.py:228 — 실제 배치에서 enable_gleaning=True로 호출
RBAC 세분화 | 미구현 | Keycloak 기본 설정만 완료

## Slide 13
Thank You
Hybrid RAG Knowledge Operations 2026-01-12 ~ 2026-02-18